SINTESI DELLO STUDIO REALIZZATO DALLA UILA-UIL E DAL SERVIZIO POLITICHE TERRITORIALI DELLA UIL

FONDO AGRICOLO DI SVILUPPO RURALE: a rischio 400 milioni di euro.
Italia al terz’ultimo posto in Europa per capacità di spesa
Ammontano a 400 milioni di euro le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Rurale (FEASR), da spendere da qui alla fine dell’anno, pena la loro restituzione a Bruxelles.

Lo dichiarano Guglielmo Loy e Stefano Mantegazza, rispettivamente Segretario Confederale UIL e Segretario Generale UILA-UIL, a seguito del III° monitoraggio sulla programmazione del fondo elaborando i dati della spesa, forniti dal Ministero per le Politiche Agricole, dei singoli programmi operativi regionali e delle Rete Rurale Nazionale al 31 Agosto 2010.

Ne esce un quadro, spiegano i sindacalisti della UIL, che presenta un livello di spesa effettiva abbastanza modesto nel Mezzogiorno ma, che non risparmia due Regioni del Centro Nord (Piemonte e Lazio).

Per il periodo di programmazione 2007-2013 il Fondo Europeo Agricolo ha a disposizione, dopo le ulteriori assegnazioni del 2009 della Commissione Europea, 17,6 miliardi di euro comprensivi del cofinanziamento nazionale di cui 8,3 miliardi di euro al Centro Nord  (il 46,9% del totale) e 9,3 miliardi di euro al Mezzogiorno (il 52,7% del totale). 

Il FEARS è programmato attraverso 21 Programmi Operativi Regionali e il Programma “Rete Rurale Nazionale” al di fuori, ma in coerenza con il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, a seguito della scelta della Commissione Europea di programmare i Fondi Strutturali attraverso il metodo “monofondo”.

Al 31 Agosto del 2010 lo stato di avanzamento del FEASR è al 16,7% del totale della programmazione, con 2,9 miliardi di euro spesi. 

Percentuale questa che al Centro Nord sale al 21,3% (1,8 miliardi di euro spesi), mentre scende al 12,6% nel Mezzogiorno (1,2 miliardi di euro fin qui spesi). 

I bandi emessi dalle regioni sono 881 con punte di165 in Emilia Romagna, 102 in Veneto e soltanto 2 in Molise.  

Nel Mezzogiorno nessuna Regione ha raggiunto il livello di spesa per evitare il disimpegno automatico a fine anno.

In forte ritardo il programma operativo della Puglia dove lo stato di avanzamento è fermo al 7%, nonostante i 49 bandi emessi, con una spesa da fare nei prossimi mesi di oltre 118 milioni di euro da certificare se si vuol evitare il disimpegno.

Non va meglio in Calabria con uno stato di attuazione al 9,7% (circa 105 milioni di euro da spendere nei prossimi mesi e 65 bandi pubblicati); così come in Campania con un livello di avanzamento al 10,9% e con 62 milioni di euro ancora da spendere.

Decisamente migliore la situazione in Sardegna e Molise dove l’avanzamento dei programmi è rispettivamente al 21,2% e al 16,8%. 

Alla luce di questi dati è indispensabile, e quanto mai urgente, mettere in moto tutti i processi per assicurare la velocità della spesa concentrando le risorse su pochi e selettivi interventi e con un forte coordinamento con le politiche ordinarie.

Perché, tra l’altro, se si paragonano i dati di spesa del nostro Paese con quelli degli altri Stati membri, su una media europea del 30,8%, il nostro Paese è al terz’ultimo posto con una capacità di spesa del 20,7%, precedendo soltanto Malta e Romania e molto distante, non solo dall’Irlanda e Lussemburgo, ma anche da Francia e Germania.   

In questo contesto, concludono Loy e Mantegazza, è prioritario un forte impegno nazionale a favore delle politiche agricole, in quanto una migliore programmazione degli interventi e delle risorse contribuirebbe in modo significativo a ridurre il divario fra il Sud ed il resto del Paese.  

In tale contesto il “Piano per il Mezzogiorno”, più volte annunciato dal Governo, non è più rinviabile e, soprattutto, dovrà  tener conto anche di questi dati.

PROGRAMMAZIONE FONDO EUROPEO AGRICOLO DI SVILUPPO RURALE  (FEASR) PERIODO 2007-2013 (aggiornato al 31 Agosto 2010)

	Programmi Operativi Regionali e Rete Rurale Nazionale 
	Contributo Totale 2007-2013
	Spesa complessiva al 31 Agosto 2010
	Percentuale di spesa complessiva al 31 Agosto 2010
	Risorse da spendere entro il 31 Dicembre 2010
	Percentuale da spendere sul totale del Fondo
	Bandi emessi
 per la programmazione del Fondo

	VALLE D’AOSTA
	124.429.304
	35.439.275
	28,5
	0
	0
	11

	PIEMONTE
	980.462.993
	173.353.805
	17,7
	11.449.265
	2,6
	51

	LOMBARDIA
	1.025.193.491
	227.480.282
	22,2
	0
	0
	53

	LIGURIA
	292.024.136
	64.313.318
	22,0
	0
	0
	23

	BOLZANO
	331.899.206
	151.258.804
	45,6
	0
	0
	4

	TRENTO
	280.633.362
	75.743.692
	27,0
	0
	0
	41

	VENETO
	1.050.817.666
	163.481.613
	15,6
	0
	0
	102

	FRIULI VENEZIA GIULIA
	266.779.454
	60.615.269
	22,7
	0
	0
	36

	EMILIA ROMAGNA
	1.057.362.015
	214.118.276
	20,3
	0
	0
	165

	TOSCANA
	876.140.965
	179.455.770
	20,5
	0
	0
	50

	UMBRIA
	792.389.362
	169.228.815
	21,4
	0
	0
	34

	MARCHE
	486.415.566
	150.192.386
	30,9
	0
	0
	53

	LAZIO
	703.933.071
	95.889.474
	13,6
	21.196.209
	6,7
	37

	TOTALE CENTRO NORD
	8.268.480.591
	1.760.570.779
	21,3
	32.645.474
	0,4
	660

	ABRUZZO
	412.776.678
	60.343.088
	14,6
	7.169.338
	3,9
	15

	MOLISE
	207.870.962
	34.970.875
	16,8
	3.746.453
	4,0
	2

	CAMPANIA
	1.813.586.205
	197.161.979
	10,9
	62.415.671
	5,6
	35

	PUGLIA
	1.617.660.220
	113.646.689
	7,0
	118.074.441
	12,7
	49

	BASILICATA
	671.763.816
	86.797.794
	12,9
	32.951.018
	8,5
	22

	CALABRIA
	1.089.901.666
	105.871.103
	9,7
	77.430.894
	11,8
	65

	SICILIA
	2.185.429.545
	295.906.348
	13,5
	56.697.542
	4,4
	22

	SARDEGNA
	1.292.253.805,50
	274.256.710
	21,2
	1.906.684
	0,3
	11

	TOTALE MEZZOGIORNO 
	9.291.242.898
	1.168.954.586
	12,6
	360.392.041
	3,9
	221

	RETE RURALE NAZIONALE
	82.919.766
	10.607.678
	12,8
	3.893.728
	9,4
	n.d.

	TOTALE ITALIA
	17.642.643.255
	2.940.133.043
	16,7
	396.931.243
	4,4
	881


       Elaborazione UIL su Ministero dell’Agricoltura
Programmazione 2007-2013 per lo sviluppo rurale dei 27 Stati Membri:
impegni e pagamenti a valere sul bilancio comunitario (FEASR)
	Stati Membri
	Contributo Totale 2007-2013
	Impegni 2007-2010
	Capacità di spesa

rispetto

all’assegnato

FEASR 2007-2010
	Capacità di spesa

rispetto

all’assegnato

FEASR 2007-2013

	Irlanda
	2.494.540.590 
	1.439.067.410
	93,6 
	54,0

	Lussemburgo
	94.957.826 
	55.177.085
	92,6 
	53,8

	Austria
	4.025.575.992 
	2.390.579.841
	79,9
	47,5

	Belgio
	487.484.306 
	261.044.675
	85,6 
	45,8

	Slovacchia
	1.996.908.078 
	1.139.044.666
	72,7 
	41,5

	Finlandia
	2.155.018.907
	1.273.503.524
	69,0 
	40,8

	Francia 
	7.584.497.109
	3.912.495.073
	76,0 
	39,2

	Rep. Ceca 
	2.857.506.354
	1.613.931.374
	70,2 
	39,6

	Svezia 
	1.953.061.954
	1.120.666.404
	67,8 
	38,9

	Danimarca 
	577.918.796
	281.401.160
	72,5 
	35,3

	Slovenia 
	915.992.729
	560.026.476
	59,9 
	36,6

	Germania 
	9.079.695.055
	4.886.059.396
	66,2 
	35,6

	Lituania 
	1.765.794.093
	1.013.615.389
	61,3 
	35,2

	Estonia 
	723.736.855
	396.881.786
	61,8 
	33,9

	Ungheria 
	3.860.091.392
	2.164.573.405
	59,5 
	33,4

	Regno Unito 
	4.612.120.420
	2.361.446.310
	54,5 
	27,9

	Lettonia 
	1.054.373.504
	604.204.598
	55,2 
	31,6

	Cipro 
	164.563.574
	99.338.971
	51,3 
	31,0

	Polonia 
	13.398.928.156
	7.829.963.847
	49,9 
	29,2

	Olanda 
	593.197.167
	303.957.837
	52,7 
	27,0

	Spagna 
	8.053.077.799
	4.261.746.152
	49,3 
	26,1

	Portogallo 
	4.059.023.028
	2.299.816.166
	46,5 
	26,4

	Grecia 
	3.906.228.424
	1.899.881.883
	53,8 
	26,2

	Bulgaria 
	2.642.248.596
	1.450.792.980
	40,5 
	22,3

	Italia 
	8.985.781.883
	4.718.019.916
	39,5 
	20,7

	Malta 
	77.653.355
	46.182.956
	32,4 
	19,3

	Romania 
	8.124.198.745
	4.051.023.864
	30,9 
	15,4

	TOTALE 
	96.244.174.687
	52.434.443.144
	56,6 
	30,8


       Elaborazione UIL su Ministero dell’Agricoltura. I dati  finanziari non tengono conto dei cofinanziamenti a carico dei singoli Stati membri
PAGE  
2

